РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА
ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

## 30.06.2017                                       г. Змеиногорск                                                     №113

О подготовке к отопительному

сезону 2017-2018гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» п. 20 ст. 38 Устава муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района, в целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., повышения надежности электро-, тепло- и водоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории городского поселения,

1.Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне- зимний период 2017-2018 гг., подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-,  водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории городского поселения (приложение№1).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2017-2018 гг. и утвердить её состав (приложение №2).

3. Предприятиям и организациям независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-,  водоснабжение, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (ООО УК «Твой дом», ООО «ЖКХ г. Змеиногорска», ООО "АТСЗмеиногорск, Змеиногорский РЭС филиала Алтайэнерго ПАО «МРСК Сибири», филиала Змеиногорские МЭС ОАО «Алтайкрайэнерго», ТСЖ «Инициатива»):

1) представить в администрацию города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края в срок до 01 августа 2017 года планы мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2017-2018 гг. и отчет о прохождении отопительного периода 2016-2017 года с информацией по выявленным недостаткам;

2) обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного сезона;

3) провести проверку соответствия  имеющихся мощностей подключенным нагрузкам по каждой системе теплоснабжения и представить в администрацию города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края информацию по системам, имеющим дефицит, в срок до 10 августа 2017года;

4) произвести расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы и иных потребителей и обеспечить создание нормативных запасов топлива до начала отопительного периода;

5) разработать и утвердить в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке тепловой мощности теплоисточника до 31 сентября 2017 года;

6) обеспечить создание финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно- восстановительных работ в срок до 1 октября 2017 года;

7) не производить в период подготовки к зимнему периоду отключений от электроэнергии объектов жизнеобеспечения (котельных, ремонтных баз, водонасосных станций) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

8) провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

9) провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2017-2018 гг. с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 25 сентября 2017 года;

10) организовать работу по оценке готовности объектов энергоснабжения к работе в отопительном периоде 2017-2018 гг. с подписанием актов и паспортов готовности до 1 октября 2017 года.

11) предоставлять в администрацию города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края с 1 июля 2017 года оперативную информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях (приложение №3)

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

города Змеиногорска                                                                                          В.В. Побойня

Приложение 1

К распоряжению

Администрации города Змеиногорска

От 30.06.2017 № 113

План мероприятий

по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг.

| №№ п/п | мероприятие | сроки выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и опрессовка водогрейных котлов и систем отопления | июнь - сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск», ООО «ЖКХ г. Змеиногорска», ООО УК «Твой дом» |
| 2 | Золоудаление и вывоз шлака с территории котельных | июнь - сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск» |
| 3 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | июнь – сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск», ООО «ЖКХ г. Змеиногорска», ООО УК «Твой дом» |
| 4 | Ремонт зданий котельных | июнь – сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск» |
| 5 | Ремонт и замена дымовых труб, дымососов и вентиляционных блоков на котельных | июнь – сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск» |
| 6 | Поверка и установка приборов учета | август - сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск», ООО «ЖКХ г. Змеиногорска», ООО УК «Твой дом» |
| 7 | Подготовка паспортов готовности к работе в зимних условиях | сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск», ООО «ЖКХ г. Змеиногорска», ООО УК «Твой дом» |
| 8 | Ревизия, производство монтажа, испытания электрооборудования котельных | сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск» |
| 9 | Обучение и инструктаж персонала, ответственных за прохождение зимнего отопительного периода | сентябрь | ООО « АТС Змеиногорск» |

Приложение 2

К распоряжению

Администрации города Змеиногорска

От 30.06.2017 № 113

Состав межведомственной комиссии

по подготовке и проведению отопительного сезона 2017-2018 гг.

| 1. | Побойня Валерьян Владимирович - | Глава Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края – председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | заместитель Главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам – заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
|  | Члены комиссии: |  |
| 3. | Удалкин Валерий Павлович - | начальник отдела ГО и ЧС Администрации Змеиногорского района – секретарь комиссии (по согласованию); |
| 4. | Антонов Николай Владимирович - | заведующий отделом ЖКХ Администрации Змеиногорского района (по согласованию); |
| 5. | Астахов Алексей Александрович - | начальник Змеиногорского РЭС (по согласованию); |
| 6. | Васильев Алексей Викторович - | генеральный директор ООО УК «Твой дом» (по согласованию); |
| 7. | Прокин Виктор Геннадьевич | директор ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» (по согласованию); |
| 8. | Иванилов Александр Валентинович | генеральный директор ООО « АТС Змеиногорск» (по согласованию); |
| 9. | Слепнев Сергей Александрович - | начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора (по согласованию); |
| 10. | Фролов Евгений Васильевич - | директор филиала Змеиногорские МЭС ОАО «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); |

Приложение 3

к  распоряжению

Администрации города Змеиногорска

от 30.06.2017 № 113

Оперативная информация

о ходе подготовки объектов ЖКХ

к работе в зимних условиях по состоянию на 01, 15 число (ежемесячно)

| №№ п/п | Перечень проведенных мероприятий | Сумма освоенных средств | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |