## перечень МКД
Приложение 1 к краткосрочному плану реализации в 2015 году краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014-20143 годы" в отношении МКД, расположенных на территории города Змеиногорска Змеиногорского района
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по городу Змеиногорску Змеиногорского района: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 41474.2 | 41474.2 | 40405.6 | - | 1741916.4 | Х | Х | Х | 1741916.4
1 | г. Змеиногорск пл. Разведчиков, 6 | 1952 | Х | деревянный | 2 | 1 | 378 | 378 | 378 | 14 | 605354.7846 | Х | Х | Х | 605354.7846
2 | г. Змеиногорск ул. Калашникова, 1 | 1952 | Х | деревянный | 2 | 1 | 368.8 | 368.8 | 368.8 | 18 | 590621.2819 | Х | Х | Х | 590621.2819
3 | г. Змеиногорск ул. Ломоносова, 62 | 1953 | Х | деревянный | 2 | 1 | 340.9 | 340.9 | 340.9 | 16 | 545940.3335 | Х | Х | Х | 545940.3335

## виды ремонта
Приложение 2 к краткосрочному плану реализации в 2015 году краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014-20143 годы" в отношении МКД, расположенных на территории города Змеиногорска Змеиногорского района
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом Алтайского края
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций | проведение энергетического обследования
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по городу Змеиногорску Змеиногорского района: | [5 empty] | 1072 | 1741916.4
1 | г. Змеиногорск пл. Разведчиков, 6 |  |  |  |  | 369 | 605354.7846
2 | г. Змеиногорск ул. Калашникова, 1 |  |  |  |  | 365 | 590621.2819
3 | г. Змеиногорск ул. Ломоносова, 62 |  |  |  |  | 338 | 545940.3335

## показатели
Приложение 3 к краткосрочному плану реализации в 2015 году краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014-20143 годы" в отношении МКД, расположенных на территории города Змеиногорска Змеиногорского района
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Алтайскому краю: | bar: кв.м. to руб.
2015
Итого по МО город Змеиногорск Змеиногорского района
1 | город Змеиногорск Змеиногорского района | 41474.2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1741916.4 | 0 | 0

## количество МКД
Приложение 4 к краткосрочному плану реализации в 2015 году краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014-20143 годы" в отношении МКД, расположенных на территории города Змеиногорска Змеиногорского района
Сведения о соответствии краткосрочных планов реализации краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации
№ п/п | Наименование МО | Общее количество МКД на территории МО | Количество МКД, включенных в краевую программу капитального ремонта | Количество МКД, не включенных в краевую програму капитального ремонта
|  |  |  | Всего (сумма значений по столбцам 6-10) | в том числе: многоквартирные дома, которые не могут быть включены в краевую программу капитального ремонта |  | и многоквартирные дома, которые не включены в краевую программу капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом Алтайского края
[5 empty] | Количество МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу | Количество МКД, все помещения в которых принадлежат одному собственнику (без учета МКД, указанных в столбце 6 | Количество МКД, имеющих в своем составе менее 3-х квартир (без учёта МКД, указанных в столбцах, 6, 7) | Многоквартирные дома, в отношении которых, в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Алтайского края должен быть определен порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством РФ и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах*
[8 empty] | Количество МКД со степенью физического износа более 70% (без учёта МКД, указанных в столбцах, 6-8) | Количество МКД, стоимость проведения работ превышает предельное значение, установленное НПА Алтайского края (без учета МКД, указанных в столбцах, 6-9)**
|  | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | город Змеиногорск Змеиногорского района | 896 | 70 | 826 | 0 | 3 | 823 | 0 | 0
| Глава Администрации города Змеиногорска В.В. Побойня | [7 empty] | М.П._____________ (подпись)